## Annexe 9.3
Structure | Objet | Obstacles identifiés | Actions nécessaires | Responsable(s) | Durée (mois) | Priorité | Ressources estimatives (Budget) | Risques potentiels | Exigences ITIE (2023)
DGI | Registre des bénéficiaires effectifs | Registre BE non interconnecté, absence d'identification des PPE | Compléter le registre avec PPE, interconnexion avec cadastre minier, RCCM et fiscalité | DGI, MINFI, MINMIDT | 12 | Haute | Ressources humaines et financières (ND) | Retards techniques et institutionnels | 2.5
DGI | Désagrégation fiscale minière | Déclarations fiscales globales (absence par projet) | Adapter progressivement les procédures pour une désagrégation fiscale par projet | DGI, MINFI | 18 | Moyenne | Ressources internes, assistance technique (ND) | Résistance au changement | 4.7
DGI | Digitalisation des PME | Faible digitalisation des données fiscales des PME extractives | Accélérer la digitalisation conformément à la feuille de route | DGI | 18 | Haute | Projet en cours (ND) | Faibles capacités techniques des PME | 4.1
DGI | États financiers digitalisés grandes entreprises | Sous-utilisation des états financiers disponibles digitalement | Exploiter systématiquement ces données dans les rapports ITIE | DGI, STP-ITIE | 6 | Moyenne | Ressources internes, formation analytique | Accès limité par restrictions internes | 4.9
DGI | Interopérabilité partielle | Connexion cadastre minier absente, existante seulement avec PATRIMOINE | Mettre en œuvre les interconnexions et intégrer identifiants uniques | DGI, MINMIDT, MINFI | 12 | Haute | Ressources techniques internes et externes (ND) | Coordination interinstitutionnelle limitée | 4.9/4.1
DGI | Base de données intégrée prévue pour 2027 | Exigences ITIE non intégrées au cahier de charges actuel | Intégrer exigences ITIE dès la conception (désagrégation par projet) | DGI | 36 | Haute | Assistance technique externe et IT (ND) | Délais prolongés dans le projet | 4.9/4.1
DGI | Audits de coûts non publiés | Rapports d’audits confidentiels | Identifier modalités de publication synthétique | DGI, MINFI | 6 | Moyenne | Ressources internes, juridique | Opposition des sociétés auditées | 4.10
DGI | Cadre juridique de divulgation | Absence d’un cadre légal explicite de divulgation fiscale systématique | Préciser légalement les responsabilités et modalités de divulgation | DGI, MINFI, Parlement | 12 | Haute | Ressources juridiques et législatives | Délais législatifs longs | 4.1, 4.9
DGTCP | Divulgation des revenus publics | Pas de désagrégation sectorielle claire des revenus extractifs | Ajouter la désagrégation par secteur et entreprise dans les publications existantes | DGTCP, MINFI | 12 | Haute | Ressources internes, informatiques | Opposition à la divulgation précise | 4.1, 5.1
DGTCP | Besoins techniques | Module automatique d’extraction inexistant | Développer un module automatique de requêtage pour ITIE | DGTCP, prestataire informatique | 12 | Haute | Développement informatique (75 M FCFA) | Dépendance au prestataire externe | 4.1
DGTCP | Réconciliation interinstitutionnelle | Documentation insuffisante des flux consolidés pour ITIE | Utiliser les comités existants pour systématiser documentation | DGTCP, DGI, DGD, STP-ITIE | 6 | Moyenne | Coordination interne renforcée | Manque de coordination institutionnelle | 4.9
DGTCP | Revenus en nature SONAMINE | Délais de comptabilisation budgétaire liés à l’affinage | Publier mensuellement les volumes réceptionnés via la comptabilité matière | DGTCP, SONAMINE | 6 | Moyenne | Ressources internes, suivi technique | Retards liés aux délais d’affinage | 4.2
DGTCP | Données sur les participations | Publication retardée à la loi de règlement | Pré-divulgation technique avant publication officielle | DGTCP, MINFI | 6 | Haute | Ressources internes, IT | Risque d’imprécision temporaire | 2.6
DGTCP | Transferts infranationaux | Sous-exploitation des données sur les transferts vers les communes | Développer tableau de bord dédié | DGTCP, MINFI, Collectivités locales | 12 | Haute | Informatique et formation | Difficultés techniques et de gouvernance locale | 5.2
DGTCP | Interventions directes SNH | Divulgation partielle et agrégée, manque de détails | Formaliser un cadre systématique de divulgation, différencier transferts directs et indirects | DGTCP, SNH, MINFI | 12 | Haute | Juridique et technique | Sensibilité politique et sécuritaire | 6.2
DGTCP | Désagrégation par projet | Faible désagrégation des flux par projet | Ajouter identifiant projet dans PATRIMONIE, filtres de recherche dédiés | DGTCP, DGI, MINMIDT | 18 | Moyenne | Ressources IT (25 M FCFA) | Difficulté de coordination interinstitutionnelle | 4.7
Sous-Direction du Cadastre Minier | Exhaustivité du système cadastral minier | Certains titres (autorisations artisanales, eaux minérales) et conventions minières absents du système. | Intégrer les autorisations artisanales et titres d'eau minérale ; activer le téléchargement des conventions minières ; étendre l'accès du portail public. | Sous-Direction Cadastre Minier, MINMIDT, communes | 9 | Haute | développement logiciel, numérisation, formation (ND) | Faible coopération des communes ; résistance institutionnelle. | 2.2, 2.3
Sous-Direction du Cadastre Minier | Limitations techniques du cadastre minier | Pas d’extraction automatisée des données, absence d’identifiant fiscal unique, absence de champs pour la propriété réelle/actionnariale. | Développer des fonctions d’extraction automatique, intégrer l’identifiant fiscal unique et des modules dédiés aux bénéficiaires effectifs ; activer le téléchargement des PV d’évaluation technique et financière. Améliorer l’interface utilisateur et créer une fonction d’extraction/exportation des données (Excel, CSV, JSON). | Sous-Direction Cadastre Minier, MINMIDT, DGI, prestataire informatique | 12 | Haute | prestataire IT, mise à niveau du système (ND) | Dépendance technique externe, contraintes budgétaires, difficulté interinstitutionnelle. | 2.5, 2.3, 4.7
Sous-Direction du Cadastre Minier | Coordination institutionnelle pour mise à jour des données cadastrales | Retards ou absence de transmission systématique des actes d’octroi ou renouvellement par les entités concernées (Présidence, MINMIDT). | Formaliser un protocole interinstitutionnel clair pour la transmission rapide et systématique des actes administratifs au cadastre minier. | Sous-Direction Cadastre Minier, MINMIDT, Présidence | 6 | Haute | Ressources internes (juridique, administratif) | Manque de coopération des entités concernées, lenteurs administratives. | 2.2, 2.3, 4.7
Sous-Direction du Cadastre Minier | Évaluation technique et financière des demandes de titres miniers | Manque d’intégration des critères techniques et financiers définis par le décret de 2024, PV non publiés. | Intégrer systématiquement les critères techniques et financiers dans FlexiCadastre ; publier les PV d’évaluation. | Sous-Direction Cadastre Minier, Direction de la Géologie | 12 | Moyenne | ressources internes, formation technique | Retard dans l’opérationnalisation du décret de 2024 ; manque de standardisation dans les procédures. | 2.2, 4.7
Direction de la Géologie | Divulgation des données sur les projets miniers en construction | Les données non confidentielles (réserves prouvées, date estimée de mise en production, volumes prévisionnels) ne sont pas actuellement publiées. | Instituer une publication périodique (trimestrielle ou semestrielle) consolidant ces données non confidentielles sur le site du MINMIDT. | Direction de la Géologie, Sous-direction des Activités Minières | 6 | Haute | Ressources internes (équipe éditoriale, web) | Résistance institutionnelle à la publication proactive ; retard dans l’approbation interne. | 3.1, 4.1
Sous-Direction des Hydrocarbures | Données sur le gaz torché | Publication conditionnée à l’autorisation préalable de la SNH | Établir un protocole formel avec la SNH pour permettre la diffusion régulière (mensuelle ou trimestrielle) des données agrégées sur le gaz torché | Sous-direction des Hydrocarbures, SNH, MINMIDT | 6 | Haute | réunions, suivi protocolaire | Réticence institutionnelle, retard dans l’accord final de la SNH | 6.4, 3.1, 2.1
Sous-Direction des Hydrocarbures | Clarification du mandat institutionnel de publication des données techniques | Mandat limité, publication et centralisation confiées exclusivement à la SNH | Clarifier les rôles et responsabilités par une circulaire ou une note formelle interinstitutionnelle (Sous-direction des Hydrocarbures, SNH, MINFI, Comité ITIE) | MINEE, SNH, Comité ITIE | 6 | Moyenne | Ressources internes (ateliers interinstitutionnels) | Résistance institutionnelle à la modification des responsabilités établies | 6.4, 3.1, 2.1
DGB | Données sur les participations de l'État | Informations publiées annuellement sous format peu exploitable | Publier trimestriellement un tableau synthétique des participations de l’État en format ouvert (CSV, Excel) | DGB, MINFI | 6 | Haute | Edition, formatage des données, mise en ligne | Difficultés techniques internes, retard de validation politique | 2.6, 5.1
DGB | Dépenses quasi-budgétaires | Aucune identifiée, mais absence de clarification explicite | Intégrer une mention explicite dans les futures publications ITIE indiquant l’absence ou l’existence de dépenses quasi-budgétaires | DGB, Comité ITIE, MINFI | 3 | Moyenne | Ressources internes (validation rédactionnelle) | Faible risque | 6.2
DGB | Documentation complémentaire (Tome Vert) | Non accessible publiquement malgré son importance pour la transparence budgétaire | Examiner les modalités de mise à disposition publique du Tome Vert via une plateforme accessible en ligne | DGB, Parlement, MINFI | 9 | Moyenne | numérisation, plateforme web | Réticence institutionnelle à la transparence accrue | 5.1, 7.2
DGD | Contraintes juridiques sur la désagrégation des données | Divulgation des données désagrégées interdite sans autorisation formelle | Initier une concertation interinstitutionnelle (INS, MINFI, Comité ITIE) pour encadrer légalement la divulgation des données désagrégées pour l’ITIE | DGD, INS, Comité ITIE | 12 | Haute | Ressources internes (réunions, expertise juridique) | Blocage juridique, délai d’adoption d’un cadre réglementaire adéquat | 4.7, 7.2
DGD | Identification et structuration des données par projet | CAMSYS ne permet pas actuellement d’identifier clairement les données par projet extractif | Collaborer avec la DGI et intégrer un identifiant sectoriel unique dans le registre des contribuables afin de structurer les données par projet | DGD, DGI, MINFI | 12 | Haute | Interopérabilité des systèmes, développement informatique | Difficultés techniques d’interopérabilité entre systèmes | 4.7, 4.1
DGD | Coordination interinstitutionnelle pour la transmission des données à l'ITIE | Transmission irrégulière et non formalisée des données consolidées au Comité ITIE | Formaliser un protocole périodique de transmission des données consolidées au STP-ITIE pour leur publication régulière | DGD, Comité ITIE, MINFI | 3 | Moyenne | Ressources internes | Faible réactivité interne, retard administratif | 4.1, 7.2
DGD | Renforcement des capacités en divulgation et Norme ITIE | Insuffisance de formation sur la norme ITIE et les bonnes pratiques de structuration des données | Intégrer la DGD dans les ateliers interinstitutionnels de renforcement des capacités sur la norme ITIE | DGD, Comité ITIE, experts externes | 6 | Moyenne | Ateliers, consultants, matériel pédagogique (15 MFCFA) | Rotation du personnel formé | 7.2
SONAMINE | États financiers | Non publication due à des décisions internes | Établir un calendrier annuel de publication des états financiers et rapports de gestion | SONAMINE, MINFI | 6 | Haute | Ressources internes | Blocages institutionnels | 2.6
SONAMINE | Publication des achats | Transparence partielle des appels d’offres | Publier périodiquement les résultats d'appels d'offres et fournisseurs retenus | SONAMINE | 6 | Moyenne | Ressources internes | Manque de volonté interne | 5.1
SONAMINE | Intégrité et lutte contre la corruption | Politique anticorruption non encore adoptée | Finaliser et intégrer la politique dans le système de gestion des données | SONAMINE, CONAC | 9 | Haute | Ressources internes | Retard institutionnel | 1.1
SONAMINE | Gestion fiscale et parafiscale | Absence de textes d’application du mandat fiscal | Publier les décisions du MINFI et intégrer les données fiscales dans les rapports sectoriels | SONAMINE, MINFI | 12 | Haute | Ressources internes | Ambiguïté juridique | 4.1, 4.9
SONAMINE | Gestion des parts de production | Pas de cadre juridique et opérationnel défini | Définir formellement les modalités de gestion des parts de production | SONAMINE, MINFI | 12 | Haute | Ressources internes (réunions, expertise juridique) | Blocages juridiques | 4.1, 4.2
SNH | États financiers | Contraintes levées mais non publiés | Mettre en ligne les états financiers annuels en format exploitable | SNH | 3 | Haute | Ressources internes | Délais internes | 2.6
SNH | Cadastre pétrolier | Carte statique non interactive | Développer une carte interactive avec données géographiques et contractuelles | SNH, MINEE | 12 | Moyenne | Prestataire IT, mise à niveau du système (En cours) | Contraintes techniques | 2.3
SNH | Contrats pétroliers | Confidentialité évoquée pour la non-publication | Publier les extraits non sensibles après analyse juridique | SNH, MINJUSTICE | 6 | Haute | Ressources internes (réunions, expertise juridique) | Sensibilité juridique | 2.4
SNH | Standardisation des données | Pas de canevas formalisé | Élaborer un canevas de divulgation avec formats et calendrier | SNH, ITIE | 6 | Haute | Ressources internes, Consultants | Retards d’adoption | 7.2
INS | Données DSF | Fiabilité variable (emploi, investissements) | Renforcer la collaboration INS–DGI–CNPS pour fiabiliser les données | INS, DGI, CNPS | 12 | Haute | Ressources internes, coordination interagences | Données non harmonisées | 6.3
RCCM | Accès limité aux données juridiques | Registre public non accessible en ligne ; absence de dépôt systématique des états financiers. | Créer un portail numérique public ; imposer le dépôt effectif des états financiers avec sanctions. | RCCM | 12 | Moyenne | Ressources internes, coordination interagences, xpertise juridique | Retards d’adoption | 2.6
RCCM | Données BE non collectées | Pas de collecte ou publication de bénéficiaires effectifs. | Élaborer un cadre d’échange entre MINFI, RCCM et ITIE ; créer un registre public des BE avec fonction de recherche. | RCCM | 12 |  | Ressources internes, coordination interagences, réunions), | Retards d’adoption | 2.5
INS | Onglet ITIE sur Open Data | Jeux de données non standardisés ou incomplets | Élargir et structurer les données ITIE disponibles | INS | 6 | Haute | Prestataire IT, mise à niveau du système | Capacités techniques limitées | 7.2
INS | Contraintes juridiques | Loi interdit la divulgation par entreprise ou projet | Initier un dialogue pour encadrer légalement la divulgation graduée | INS, MINJUSTICE, MINFI | 12 | Haute | Ressources internes (réunions, expertise juridique) | Blocage juridique | 2.1, 4.1
INS | Données environnementales | Capacités limitées, base prévue pour 2028–2029 | Former les agents et intégrer un module environnemental dans la plateforme ITIE | INS, MINEPDEP | 24 | Moyenne | Ateliers, consultants, matériel pédagogique | Retards techniques | 6.4
MINEPDEP | Études d’impact (EIES) | EIES archivées physiquement, non numérisées | Numériser les EIES ; créer une base de données publique | MINEPDEP | 12 | Haute | Prestataire IT, mise à niveau du système (En cours) | Capacité de numérisation faible | 6.1
MINEPDEP | Consultations communautaires | Faible visibilité ; rapports non numérisés | Créer une base interactive, former les agents et publier semestriellement | MINEPDEP | 12 | Haute | Prestataire IT, mise à niveau du système (En cours) | Manque de coordination | 6.1
MINEPDEP | Données GES | Absence de ventilation par entreprise | Moderniser le suivi et créer un module digital | MINEPDEP | 18 | Moyenne | Prestataire IT, mise à niveau du système (En cours) | Contraintes techniques | 6.4
MINEPDEP | Réhabilitation des sites | Suivi manuel, pas de base numérique | Créer une base digitale nationale avec reporting en ligne | MINEPDEP | 18 | Haute | Prestataire IT, mise à niveau du système (En cours) | Suivi irrégulier | 6.4
Société Civile | Accès aux EIES | Versions intégrales difficilement accessibles | Publier systématiquement les EIES sur le site MINEPDEP | MINEPDEP, OSC | 6 | Haute | Prestataire IT, mise à niveau du système (En cours) | Retards ou refus de publication | 6.1
Société Civile | Cadastre minier peu accessible | Interface peu conviviale ; extraction impossible | Développer fonction d’extraction, former les utilisateurs, publier guide | MINMIDT, OSC | 9 | Moyenne | Prestataire IT, mise à niveau du système (En cours) | Manque de coopération technique | 2.2, 7.2
Société Civile | Données projet par projet | Informations éparpillées entre plusieurs plateformes | Créer une base centralisée | ITIE, OSC | 12 | Haute | Prestataire IT, mise à niveau du système (En cours) | Manque de coordination | 4.7, 7.2
Société Civile | Données artisanales | Artisanat exclu du cadastre ; faible traçabilité | Recenser les données dans les communes et intégrer l’artisanat au cadastre | MINMIDT, Communes, OSC | 18 | Moyenne | Prestataire IT, mise à niveau du système (En cours) | Données non disponibles ou dispersées | 6.3