## Feuil1
MATRICE DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2025 DU COMITE ITIE
Objectif général : Renforcer l'engagement des parties prenantes pour un meilleur suivi de la mise en œuvre de l'ITIE
Impact | Effet | N° | Activités et exigence concernée | Exigence de référence | Livrables | Responsables |  | Calendrier |  |  |  | Budget
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4
AXE 1 : MOBILISATION RENFORCEE DES PARTIES PRENANTES IMPLIQUEES DANS LE SUIVI DE L’ITIE AU CAMEROUN [Exigences 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4]
Objectif prioritaire 1 : Améliorer la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur extractif par une implication renforcée de l’État, notamment via le leadership, la mobilisation de ressources financières et techniques suffisantes, la supervision du secrétariat de l’ITIE Cameroun, ainsi que l’intégration de l’ITIE dans le cadre réglementaire et institutionnel national
Le soutien politique et citoyen se renforce autour de l’ITIE | Renforcement du rôle du Gouvernement dans l’ITIE. | 1 | Tenir une audience avec le Premier Ministre et le Ministre des Finances pour plaider pour sa présence active aux sessions et aux activités de du Comité ITIE | Exigences 1.1 et 1.5 | Compte rendu Photos | Premier Ministère MINFI MINMIDT GTSEC SP |  | X | X | X | X | 0
|  | 2 | Présenter au Comité le rapport d’exécution financière de la mise en œuvre des activités en 2024 par le SP/ITIE | Exigence 1.4 et 1.5 | Budget détaillé pour la mise en œuvre de l’ITIE | GMP SP |  | X | X | X | X | 0
| Meilleure performance du secrétariat Permanent Cameroun | 3 | Signer les documents administratifs (statut, Règlement intérieur, contrat des personnels) et financiers (bulletins de paie) pour la mise en place d’un Secrétariat Permanent | Exigences 1.1 et 1.4 | i. Contrats des employés signés ii. Statut du personnel et Règlement intérieur remis aux concernés | Président du Comité ITIE |  | X |  |  |  | 0
|  | 4 | Nommer le SP et le SP Adjoint | Exigences 1.1 et 1.4 | Arrêté(s) de nomination du SP et du SPA conformément aux dispositions du Décret ITIE de 2024 ainsi qu'à celles du Statut du personnel | Président du Comité ITIE GMP |  | X |  |  |  | 0
Document précisant les responsabilités et les tâches assignées à chaque rôle, en accord avec les objectifs du Comité.
|  | 5 | Mettre en place d’un groupe de travail Ad hoc chargé du recrutement des nouveaux personnels ITIE (Ou recourir aux prestations de service d'un Cabinet de ressources humaines pour le recrutement des nouveaux personnel | Exigences 1.1 et 1.4 | Tdr du GAH | MINFI GMP |  | X |  |  |  | 2500000
Profils dressés
Compte rendu de session du Comité
|  | 6 | Lancer la procédure de recrutement des personnels ITIE pour les postes vacants | Exigences 1.1 et 1.4 | i. Liste et dossiers des candidats ii. Résolutions assorties de la liste des personnels retenus du groupe de travail ad hoc chargé du recrutement | MINFI Groupe de travail SP | [5 empty] | 0
|  | 7 | Remettre aux différents personnels recrutés du Secrétariat Permanent ITIE leur contrat de travail ainsi que toute autre pièce personnelle y relative | Exigences 1.1 et 1.4 | Résolution du Comité portant constatation de la remise de contrat de travail aux différents personnels (SP, SPA, Cadres de conception, Cadres et personnels d'appui) | MINFI GMP |  | X | X |  |  | 0
|  | 8 | Elaborer d’un Plan de renforcement des capacités du Personnel du Secrétariat Permanent | Exigences 1.1, 1.4 et 1.5 | Plan de formation détaillé : Un plan de formation qui identifie les compétences à développer, les méthodes de formation, les objectifs de chaque session, et le calendrier des formations | GMP SP |  | X |  |  |  | 0
|  | 9 | Tenir des réunions hebdomadaires du Secrétariat Permanent | Exigences 1.4 et 1.5 | Fiche de présence des réunions hebdomadaires du Secrétariat Permanent | SP |  | X | X | X | X | 0
Personnels
invités
|  | 10 | Apurer des arriérés de paiement du Comité dus aux personnels ITIE | Exigence 1.1 et 1.4 | Documents comptables, bulletins de paie, carnet CNPS, relevé bancaire, etc. | Président du Comité ITIE GMP SP GTSEC Personnels |  |  | X |  |  | 250000000
|  | 11 | Payer l'intégalité des salaires mensuels des personnels | Exigence 1.4 | Documents comptables, bulletins de paie, carnet CNPS, etc. | MINFI SP Personnel |  |  | X | X | X | 60000000
|  | 12 | Apurer des arriérés de paiement du Comité dus au gestionnaire du site internet | Exigence 1.1 et 1.4 | Documents comptables | Président du Comité ITIE GMP SP GTSEC |  |  | X |  |  | 60000000
|  | 13 | Gérer les charges locatives, d'eau, d'électricité et autres | Exigences 1.1 et 1.4 | Documents comptables | Président du Comité ITIE GMP SP GTSEC |  | X | X | X | X | 20000000
|  | 14 | Gérer le matériels et mobilier de bureau | Exigences 1.1 et 1.4 | Documents comptables | Président du Comité ITIE GMP SP GTSEC |  | X | X | X | X | 10000000
|  | 15 | Gérer les autres charges courantes du Comité et de son Secrétariat Permanent (frais de transport pour le dépôt des couriers, etc.) | Exigences 1.1 et 1.4 | Documents comptables | GMP SP |  | X | X | X | X | 10000000
|  | 16 | Apurer des arriérés de paiement du Comité dus à ENERTEAM | Exigence 1.1 et 1.4 | Documents comptables | Président du Comité ITIE GMP SP GTSEC |  | X | X |  |  | 150000000
| L’engagement des parties prenantes vis-à-vis du rôle du Comité ITIE réorganisé est clarifié, et une meilleure compréhension des changements apportés par la réorganisation est obtenue. | 17 | Faire un exposé sur "Les bénéfices de l'institutionnalisation de l'ITIE à la lumière du nouveau décret ITIE (2024)" | Exigence 1.1 | Exposé du SP Résolutions du Comité | GMP GTSEC SP Décideurs administratifs et politiques |  |  | X |  |  | 0
Les soutiens politique, financier, social et technique se renforcent pour une meilleure intégration de l’ITIE | Les décideurs sont sensibilisés sur les effets des facteurs juridiques, institutionnels et opérationnels limitant une meilleure institutionnalisation de l'ITIE au Cameroun | 18 | Conduire une analyse approfondie des capacités actuelles de l'ITIE pour identifier les lacunes qui limitent une institutionnalisation efficace de l'ITIE dans le système gouvernemental | Exigences 1.1 et 1.4 | i. Note d'évaluation du SP/ITIE ii. Exposé assorti de recommandations du SP/ITIE sur l'analyse des capacités de l'ITIE pour identifier les lacunes qui limitent une meilleure institutionnalisation de l'ITIE dans le système gouvernemental iii. Résolutions y relatives du Comité | Président du Comité ITIE GTSEC SP |  |  | X |  |  | 0
|  | 19 | Initier des démarches administratives pour l'obtention d'une ligne budgétaire ITIE dans le budget de l'Etat 2026 et ce conformément au Très Hautes Instructions de la Présidence de la République | Exigences 1.1 et 1.4 | Une Note sur les diligences administratives menées à cet effet par le SP/ITIE est élaborée puis présentée aux membres du Comité | MINFI GMP SP |  |  |  | X |  | 0
| Évaluation de l'impact de la réorganisation du Comité ITIE sur les processus décisionnels et de mise en œuvre, et identification des points d’amélioration dans le cadre législatif actuel | 20 | Élaborer des propositions concrètes de modifications législatives pour intégrer l'ITIE dans les lois nationales et créer un cadre juridique robuste, en prenant en compte la nouvelle organisation du Comité ITIE et ses nouvelles fonctions. | Exigence 1.4 | Note et présentation ppt du SP/ITIE à l'attention des membres du Comité | COMITE SP |  |  | X |  |  | 0
| Renforcement des capacités du GMP | 21 | Elaborer et implémenter un programme de renforcement des capacités des membres du Comité ITIE ainsi que des points focaux et personnels du SP ITIE | Exigence 1.4 | i. Relevé de résolutions du Comité sur l'examen des besoins en renforcement de capacités ii. Note de présentation du Programme de renforcement des capacités | Comité, SP |  | X | X | X | X | 15000000
|  | 22 | Participer aux ateliers et/ou séminaires nationaux et/ou internationaux de renforcement de capacités | Exigences 1.4 et 1.5 | i. Lettres d'invitation ii. Comptes rendus de participation aux ateliers et/ou séminaires iii. Tableau récapitulatif en fin d'année des différents ateliers et/ou séminaire de formation assorti des noms des participants à ces ateliers | Partenaires COMITE SP |  | X | X | X | X | 25000000
Assurer l'accessibilité des données à tous, y compris les communautés locales, les médias et la société civile, pour encourager la participation et les retours d'information. | Renforcement de la reddition de comptes : La publication régulière des données obligera les acteurs du secteur extractif à respecter des normes de transparence et de responsabilité | 23 | Mettre en place un groupe de travail pour élaborer une proposition de projet de décret portant divulgation systématique des données relatives aux industries extractives au Cameroun pour signature du Premier Ministre | Exigences 1.1 et 7.2 | i. Décret signé par le Premier Ministre ii. Plan de mise en œuvre du décret iii. Rapports réguliers sur les données divulguées iv. Plateforme de diffusion des données | MINFI MINMIDT SNH SONAMINES GTSEC Groupe de travail chargé de la rédaction du décret et de la coordination des parties prenantes Experts juridiques Expert en mise en place des plateformes open data. |  |  |  | X |  | 7500000 | 610000000
Objectif prioritaire 2 : Garantir une implication active et efficace des entreprises extractives dans le processus de mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun
Soutien renforcé des entreprises pétrolières, gazières et minières au processus ITIE | Une participation accrue et coordonnée des entreprises extractives dans le processus ITIE, garantissant que les contributions et les opinions de ces entreprises sont prises en compte de manière structurée et systématique | 24 | Élaborer et/ou actualiser le Protocole de coordination du collège des entreprises | Exigence 1.2 | Un document de procédure codifiée de coordination du collège des entreprises des secteurs des hydrocarbures, miniers et du transport pétrolier est accessible | - Ministère des Mines |  |  | X | X | X | 0
|  | 25 | Former les acteurs du secteur extractif : Sensibilisation des entreprises sur l'importance de l'ITIE, leur rôle et leurs obligations. |  | Rapport sur la formation et la sensibilisation des entreprises extractives à l'ITIE | -GMP |  | X | X | X | X | 0
|  | 26 | Mettre en place des canaux de communication entre les entreprises dans et en dehors du Comité (Hydrocarbures, Mines et carrières) |  | Mise en place d’une plateforme de communication pour la diffusion des informations ITIE (mailing list, forum WhatsApp) | -SNH |  | X | X | X | X | 0
|  | 27 | Créer un système de suivi de la participation des entreprises à l’ITIE, avec des évaluations régulières. |  | Rapport de suivi semestriel ou annuel de la participation des entreprises et des actions entreprises | -SONAMINE-Entreprises extractives |  | X | X | X | X | 2000000
Objectif prioritaire 3 : Promouvoir la liberté d’expression dans la gestion des ressources extractives et protéger les acteurs de la société civile contre toute forme de harcèlement, intimidation ou persécution, en assurant une représentation égale et équitable au sein du Groupe multipartite
Une société civile pleinement engagée dans le processus ITIE au Cameroun, contribuant ainsi à la transparence et à la gouvernance équitable des ressources extractives et à l'amélioration des conditions de liberté d'expression et de participation civique. | Non-ingérence du Gouvernement dans la désignation des Membres du collège de la société civile impliquée au processus ITIE | 28 | Désigner des représentants de la société civile au Comité ITIE par les pairs sur la base du décret de réorganisation du Comité de janvier 2024 et de leur protocole/code de participation | Exigencess 1.3, 1.4 (Protocole de participation du collège de la société civile) | Echanges épistolaire entre le MINFI et le COPIL | MINFI OSC SP |  | X | X | X | X | 0
| Effet 1 : La participation effective de la société civile dans tous les aspects de l'ITIE, sans obstacles, avec un soutien et une protection légale contre les menaces et harcèlements. Effet 2 : Renforcement de la crédibilité du processus ITIE grâce à l'inclusivité et à la diversité des opinions exprimées par les acteurs de la société civile. | 29 | Plaider pour la signature de lois ou de règlement protégeant les acteurs de la société civile contre les menaces et intimidations liées à leur participation à l’ITIE. | Exigences 1.3 et 1.4 | Document de plaidoyer, Rapport sur les mesures prises par le gouvernement pour la protection des acteurs de la société civile | Administrations OSC Institutions de protection des droits de l’homme et les organisations régionales pourrait offrir un soutien technique et financier pour mettre en œuvre cette mesure |  | X | X | X | X | 5000000
|  | 30 | Mettre en place un cadre de dialogue entre le gouvernement, le Groupe multipartite et la société civile pour discuter des défis rencontrés par la société civile et des mesures correctives | Exigences 1.3 et 1.4 | Compte rendu des réunions de dialogue entre le gouvernement, le Groupe multipartite et la société civile. | Administrations OSC Institutions de protection des droits de l’homme et les organisations régionales pourrait offrir un soutien technique et financier pour mettre en œuvre cette mesure |  | X | X | X | X | 5000000 | 12000000
Objectif prioritaire 4 : Garantir une supervision multipartite du processus ITIE au Cameroun qui soit inclusive, transparente et représentative des différentes parties prenantes, tout en respectant le pluralisme, la diversité et l'équilibre hommes-femmes
Renforcement de la transparence, de la responsabilité et de la gouvernance dans le secteur extractif au Cameroun grâce à une participation active et équitable de toutes les parties prenantes dans le processus de supervision de l'ITIE | Effet 1 : Une représentation équilibrée et adéquate des parties prenantes dans le Groupe multipartite, avec une participation libre de toute pression et coercition, et une meilleure transparence dans les processus de l'ITIE. | 31 | Mettre à jour le Décret régissant l'ITIE pour intégrer les dispositions de la Norme 2023 de l’ITIE | Exigence 1.4 | Décret régissant l’ITIE mis à jour pour inclure les dispositions de la Norme 2023. |  |  |  |  | X | X | 0
|  | 32 | Constater la composition des membres du Comité ITIE | Exigence 1.4 | Décision MINFI portant constatation de la composition du Comité ITIE de septembre 2024 |  |  | X | X | X | X | 0
|  | 33 | Mettre en place un Groupe de travail Ad hoc chargé de la finalisation en vue adoption, signature et publication des comptes rendus de sessions du Comité ITIE de l’année 2024 et 2025 | Exigence 1.4 et 7.3 | Rapport du GAH Signature des comptes rendus de l’année 2024 Publication sur le nouveau site internet des comptes rendus de l’année 2024 | Comité, SP |  | X | X | X | X | 2500000
|  | 34 | Tenir des sessions du Comité ITIE | Exigences 1.4 et 7.3 | Compte rendu de session |  |  | X | X | X | X | 150000000 | 152500000
|  | 35 | Organiser des formations et des campagnes de sensibilisation sur le rôle du Groupe multipartite et l'importance de la diversité dans la supervision de l'ITIE. | Exigences 1.4, 1.5 et 7.3 | Plan de formation et de sensibilisation des parties prenantes sur le processus de désignation et le rôle du Groupe multipartite. |  |  | X | X | X | X | 5000000
| Effet 2 : Une augmentation de la confiance des parties prenantes dans le processus de gouvernance des ressources naturelles et une réduction des conflits d'intérêts grâce à des pratiques transparentes concernant les indemnités et les paiements. | 36 | Établir un processus transparent et sans coercition pour la nomination des représentants des différentes parties prenantes. | Exigences 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 | Courriers de désignation | MINFI MINMIDT GMP SP |  | X | X | X | X | 0
|  | 37 | Constatation des points focaux du Secrétariat Permanent | Exigence 1.4 | Décision MINFI | MINFI GMP GTSEC SP |  | X | X | X | X | 0
|  | 38 | Rédiger le cahier de charge des points focaux au sein du Secrétariat Permanent en vue adoption par le GMP | Exigence 1.4 | Document cahier de charge des points focaux | GMP GTSEC SP |  | X | X | X | X | 0
|  | 39 | Assurer une gestion transparente des indemnités et paiements liés aux activités du Groupe multipartite et du Secrétariat Permanent | Exigence 1.4 | Rapport sur la gestion transparente des indemnités et paiements, garantissant l’absence de conflits d’intérêts | GMP GTSEC SP |  | X | X | X | X | 50000000 | 55000000
Objectif prioritaire 5 : Préparer l’évaluation ciblée de la composante « engagement des parties prenantes » du Cameroun à l’ITIE en 2025
Garantir une bonne préparation pour l’évaluation ITIE, avec un focus sur les domaines prioritaires qui nécessitent des améliorations pour obtenir une note favorable lors de l’évaluation en 202 | Assurer que toutes les actions nécessaires pour respecter les critères de l’ITIE sont menées de manière efficace et en temps voulu | 40 | Mettre en place le GTSEC | Exigences 1.4 et 7.3 | Décision MINFI | MINFI, MINMIDT, GMP, GTSEC, SP |  | X | X | X | X | 0
|  | 41 | Examiner le chronogramme d’actions et mémoire de dépenses du GTSEC validés par le GMP |  | Compte rendu de session |  |  | X | X | X | X | 0
|  | 42 | Implémenter les activités du chronogramme d'actions du GTSEC (projet de Décision portant constatation des points focaux, contribution à la résorption des problèmes de gouvernances du Secrétariat Permanent, mise en place et suivi des groupes ad hoc de travail pour l'élaboration, selon les cas, des notes politiques et feuilles de route,…) |  | Lettres/Notes administratives Document comptable TdRs des groupes ad hoc de travail Projet de Décision portant constatation des points focaux, Rapports assortis des livrables des différents groupes ad hoc de travail etc. |  |  | X | X | X | X | 50000000
|  | 43 | Produire le rapport de fin de mission du GTSEC, le présenter au Comité puis le transmettre au Président du Comité |  | Rapport de fin de mission du GTSEC |  |  | X | X | X | X | 0 | 50000000
Sous-total Axe 01 : | [11 empty] | 879500000
Imprévus Axe 01 : | [11 empty] | 87950000
Total Axe 01 : | [11 empty] | 967450000
AXE 2 : TRANSPARENCE ET ACCES A L’INFORMATION [ Exigences 2 à 6]
Soutien renforcé des entreprises pétrolières, gazières et minières au processus ITIE
Renforcer la transparence, la responsabilité et la gouvernance dans le secteur des industries extractives, afin d'assurer que les ressources extractives profitent effectivement au développement économique et social du Cameroun | Renforcer la transparence et la redevabilité sur les informations du secteur extractif pour le compte des exercices 2022 et 2023 | 44 | Elaborer les TDRs en vue du recrutement de l’Administrateur Indépendant pour les exercices 2022 et 2023 | Exigence 1.4 | TDRs pour le recrutement de l'AI | MINFI GMP, Entités déclarantes AI, SP |  | X | X | X | X | 150000000
|  | 45 | Lancer la procédure de recrutement de l'Administrateur Indépendant pour les rapportages ITIE 2022 et 2023 | Exigences 1.4 et 1.5 | Offres technique et financière de l'AI, Contrat d'attribution du marché à l'AI
|  | 46 | Réaliser des cadrages 2022 et 2023 | Exigences 2, 3, 4, 5, 6 et 7.1 | Rapports préliminaires 2022 et 2023
|  | 47 | Organiser les ateliers de formation des entités déclarantes au remplissage des formulaires de déclaration ITIE |  | Comptes rendus des ateliers
|  | 48 | Examiner les versions projets de Rapports ITIE 2022 et 2023 |  | i. Comptes rendus des sessions d'examen des projets de Rapports ITIE 2022 et 2023 ii. Versions projets des Rapports ITIE 2022 et 2023 soumis à examen
|  | 49 | Présenter au public les Rapports ITIE 2022 et 2023 |  | i. Versions finales des Rapports ITIE 2022 et 2023 assortis de leurs annexes respectifs ii. Comptes rendus des ateliers de publications des Rapports ITIE iii. Coupure de presse sur la publication des Rapports ITIE
Objectif prioritaire 7 : Promouvoir la transparence et l’accès à l’information concernant le cadre juridique et fiscal des activités minières à la lumière des textes d’application du Code minier
Assurer une participation active de l'ITIE dans la mise en œuvre du nouveau Code Minier, des textes associés, et des législations complémentaires notamment : nouveau Code Minier, des différents textes d’application du Code Minier, du besoin de la contribution de l'ITIE-Cameroun dans le cadre de l’enrichissement du projet de loi portant code de transparence et de bonne gouvernance des finances publiques, de la loi sur la fiscalité locale et des textes sur le bénéficiaire effectif | Amélioration de la transparence dans le secteur des ressources extractives, avec une meilleure compréhension des réglementation en place. | 50 | Inscrire en ordre du jour des sessions du Comité, des points pour sensibiliser et renforcer les capacités des membres du Comité ainsi que les points focaux et personnels du SP sur les nouvelles modalités d’exercice des opérations minières et les règles associées à chaque décret | Exigence 2.1 | Extrait des comptes rendus des sessions au cours desquels ces point ont été examinés |  | MINFI, MINMIDT, GMP, SP | X | X | X | X | 0
| Renforcement des mécanismes de gouvernance pour la gestion des ressources naturelles et le contrôle des activités minières. | 51 | Produire une analyse des décrets récents et les comparer avec les exigences de la Norme ITIE 2023 pour identifier les lacunes éventuelles dans la transparence, en particulier concernant les processus d’octroi des titres miniers, les registres de licences, la divulgation des contrats et le bénéficiaire effectif | Exigences 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 | i. TdR du groupe ad hoc à mettre en place à cet effet ii. Rapports d'analyse de la conformité des dispositions des nouveaux décrets d'application du Code minier aux recommandations ITIE (Administrateur indépendant et Validateur) iii. Relevé des recommandations/propositions faites en vue de l'amélioration du cadre légal et réglementaire régissant le secteur minier |  | MINFI, MINMIDT GMP, SP |  | X | X | X | 2500000
| Réduction des risques de corruption en garantissant que les acteurs du secteur comprennent leurs droits et obligations et qu’ils sont informés des mécanismes de contrôle en place. | 52 | Produire une note sur l’impact de ces décrets sur la lutte contre la corruption, la mobilisation des ressources domestiques et la gestion des ressources minières, avec un focus sur les mécanismes de contrôle et de transparence. | Exigences 4, 5 et 6 | i. TdR du groupe ad hoc à mettre en place à cet effet ii. Rapports d'analyse de la conformité des dispositions des nouveaux décrets d'application du Code minier aux recommandations ITIE (Administrateur indépendant et Validateur) iii. Relevé des recommandations/propositions faites en vue de l'amélioration du cadre légal et réglementaire régissant le secteur minier |  | GMP SP
| Renforcer l’accès aux informations sur le secteur extractif. | 53 | Publier en ligne les décrets d'application du Code minier notamment sur le site internet du COMITE ITIE | Exigences 7.1 et 7.2 | Décret publié et accessible en ligne |  | SP |  |  |  |  | 0
Objectif prioritaire 8 : Renforcer la transparence financière dans les industries extractives au Cameroun
Amélioration de la transparence dans la gestion des ressources minières, renforcement des réserves d’or de l’État et développement durable du secteur. | Sous objectif prioritaire 8.1 . Secteur Minier : Renforcer la transparence financière des projets miniers
| Publication des contrats et licences des projets miniers majeurs | 54 | Poursuivre la collecte et la publication des contrats et titres miniers par le MINMIDT | Exigences 2.3 et 2.4 | i. Page y relative du site web du MINMIDT ii. Rapports trimestriels ou annuels sur la publication des contrats/licences iii. Registre actualisé de licences iv. Cadastre minier actualisé |  | MINFI, MINMIDT, GMP, SP | X | X | X | X | 0
| Publication des revenus générés par les projets miniers et Publication des dépenses liées aux projets miniers. | 55 | Suivi des projets miniers en cours et analyse des flux financiers. | Exigence 5.1 | Base de données consultable sur les projets miniers et leurs financements. |  |  | X | X | X | X | 5000000
| Renforcement des politiques de transparence et de gouvernance | 56 | Contribuer pour l'élaboration du décret d’application de la Loi portant Code de transparence et de bonne et de gouvernance dans la gestion des finances publiques. | Exigence 2.1 | Relevé de contributions des différents Collèges adopté par le Comité de l'ITIE |  |  |  | X |  |  | 0
Amélioration de la gestion des ressources minières artisanales, permettant une meilleure traçabilité, une gestion plus équitable des revenus générés, et la réduction de l'impact environnemental négatif. | Renforcement de la gouvernance du sous-secteur de l'EMAPE | 57 | Réaliser une étude thématique sur l’EMAPE | Note d'orientation sur la couverture de l'EMAPE | i. TdR du groupe ad hoc à mettre en place à cet effet ii. Rapports d'étude thématique sur l'EMAPE iii. Relevé des recommandations/propositions faites en vue de l'amélioration de la transparence du sous-secteur de l'EMAPE iv. Lien d'accès sur le site web du Comité du rapport d'étude |  | GMP, SP |  |  | X |  | 10000000
Sous objectif prioritaire 8.2. Secteur Pétrolier et Gazier : Valorisation du potentiel pétrolier
Amélioration de la gestion des ressources pétrolières et gazières, renforcement de la transparence des flux financiers dans le secteur. | Renforcement de la démarche pour la publication des contrats d’exploitation pétrolière et gazière. | 58 | Réaliser une étude thématique sur les coûts et les revenus pétroliers et gaziers générés | Exigences 2.4 | i. TdR du GAH de travail ii. Analyse des flux financiers : Un rapport analytique sur l'impact des flux financiers sur l’économie nationale, la gestion des ressources et la répartition des recettes iii. Recommandations pour améliorer la transparence iv. Lien d'accès sur le site web du Comité du rapport d'étude |  | MINMIDT, GMP, SNH |  | X | X | X | 10000000
Amélioration de la rentabilité du secteur et accroissement des revenus nationaux | Renforcement de la compétitivité du secteur | 59 | Faire l'évaluation de l'impact de la valorisation du potentiel pétrolier et gazier pour accroître et maintenir la production | Exigence 3 | i. Rapport d’évaluation des efforts de valorisation ii. Plan d’optimisation de la production iii. Tableau de bord de suivi de la production : Un outil de suivi interactif pour mesurer en temps réel les indicateurs clés de performance (KPI) liés à la production pétrolière et gazière (volumes extraits, coûts, revenus, etc.) |  | SNH, Entreprises pétrolières et gazières, DGI, SP | X | X | X | X | 10000000
Sous objectif prioritaire 8.3 : Finances Publiques : Augmentation des ressources de l'État
Renforcement de la transparence fiscale et meilleure gestion des ressources publiques | Améliorer la mobilisation des ressources domestiques ainsi que la gestion des dépenses | 60 | Réaliser une étude thématique sur le budget citoyen | Exigences 2, 3, 4 5 et 6 | i. TdR du GAH de travail ii. Rapport du GAH assorti du(des) livrable(s) attendu(s) iii. Recommandations pour améliorer la transparence en matière de budget citoyen iv. Lien d'accès sur le site web du Comité du rapport d'étude |  |  |  |  | X |  | 5000000
| Publication des recettes fiscales locales et nationales. | 61 | Rédiger les Rapports simplifiés ITIE 2022 et 2023 en mettant l'emphase sur les finances publiques | Exigences 2.1 et 2.5 | Rapports simplifiés respectifs des Rapports ITIE 2022 et 2023 |  | Ministère des Finances, Direction générale des Impôts, GMP, SP |  | X |  | X | 0 | 190000000
|  | 62 | Analyse des informations ITIE sur la fiscalité du secteur extractif |  | Mise en œuvre des recommandations du rapport d'analyse | [6 empty] | 0
| Suivi des actions fiscales pour améliorer les recettes de l’État dans le secteur des industries extractives | 63 | Tenir une visite de travail auprès de la DGI et de l'ANIF relativement au mécanismes de contrôle des FFI |  | Rapport de visite de travail et feuille de route pour un mécanisme de contrôle conjoint des FFI |  |  |  | X | X | X | 0
| Publication des devises générées par le secteur extractif qui sont rapatriées | 64 | Tenir une visite de travail auprès de la BEAC et de la DGTCFM pour la collecte des informations sur les devises rapatriées | Exigence 4 | Rapport de visite de travail et feuille de route pour un cadre de publication conjoint des devises rapatriées |  | MINFI, BEAC, GMP, SP | X | X | X | X | 0
Objectif prioritaire 9. Environnement : Rapatriement des devises et restauration des sites extractifs
Protection De L’environnement Et Gestion Durable Des Sites D’extraction. | Signature des conventions de comptes séquestre pour la restauration des sites. | 65 | Mettre en place un mécanisme de transparence des comptes séquestres pour la restauration de l'environnement | Exigence 6.4 | Données pour la transparence sur la gestion du Compte séquestre pour la restauration des sites |  | MINEPDED, MINFI |  |  | X |  | 2500000
| Publication des revenus générés par les entreprises dans le cadre de la restauration environnementale. | 66 | Saisir lors de l'élaboration du Rapport ITIE les entités concernées pour la publication en ligne des actions menées en matière de restauration des sites. | Exigence 6.4 | Lettres administratives Données collectées |  | MINEPDED, MINMIDT | X |  |  | X | 0
Objectif prioritaire 10. Contribuer à la lutte contre la Corruption dans le secteur extractif
Sous objectif prioritaire 10.1 : contribuer Affaire GLENCORE et lutte contre la contrebande d’or
Réduction de la Corruption et des flux financiers illicites | Mise en place de mécanismes de suivi pour lutter contre la corruption. | 67 | Faire une Note de synthèse sur l'affaire Glencore avec emphase sur les actions menées par les parties prenantes à l'ITIE au Cameroun (MINFI, SNH, OSC,…) | Exigence 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3.3 | Rapport sur la transparence des contrats liés à l’affaire GLENCORE. |  | Ministère de la Justice, |  |  | X |  | 0
|  | 68 | Publier les revenus et paiements associés à l’affaire GLENCORE. | Exigence 4 | Voir section y relative dans le Rapport ITIE |  | GMP, AI SNH SP |  |  | X |  | 0
|  | 69 | Mener un plaidoyer pour la Publication des contrats et licences liés à l’affaire Glencore (Exigence 2.4). | Exigence 2.4 | Lettre de saisine de l'ADG-SNH Rapport de la séance de travail avec les responsables de la SNH Résolution du Comité sur l'affaire Glencore |  | GMP SNH |  | X |  |  | 0
|  | 70 | Mener un plaidoyer auprès de l'ADG-SNH pour la divulgation des AER et AEE pétrolières | Exigence 2.4 | Lettre de saisine de l'ADG-SNH Rapport de la séance de travail avec les responsables de la SNH Résolution du Comité sur la question de la divulgation des AER et AEE |  | GMP SNH |  | X |  |  | 0
|  | 71 | Elaborer une feuille de route sur la lutte contre les FFI dans le secteur de l'EMAPE de l'or au Cameroun | Note d'orientation sur la couverture de l'EMAPE | Résolutions du Comité sur les orientations à donner à cette feuille de route Résolutions du Comité lors de l'examen de la version projet de ladite feuille de route Version finale publiée de ladite feuille de route |  | GMP SP |  | X |  |  | 0
Sous objectif prioritaire 10.2 : Œuvrer pour développer une approche spécifique pour le secteur extractif en matière de divulgation des bénéficiaires effectifs en vue de combler les écarts avec la DGI
Assurer la conformité du secteur extractif avec les exigences de divulgation des bénéficiaires effectifs de la Norme ITIE, renforçant ainsi la transparence, la responsabilité et la lutte contre la corruption dans la gestion des ressources naturelles. | Identification des divergences entre les pratiques actuelles de la DGI et les exigences de la Norme ITIE, avec des recommandations claires pour combler ces écarts, assurant ainsi une conformité totale avec la Norme ITIE. | 72 | Analyser les écarts entre le Bénéficiaire effectif de la DGI et les exigences ITIE | Exigence 2.1 et 2.5 | Un registre spécifique du secteur extractif des bénéficiaires effectifs, accessible publiquement et mis à jour. |  | GMP SP |  | X |  |  | 3000000
| Réduction des conflits d'intérêt dans le secteur et contribution à la lutte contre les FFI | 73 | Actualiser la feuille de route du Comité sur le bénéficiaire effectif | Exigence 2.5 | Résolution du Comité portant adoption de la feuille de route actualisée sur le bénéficiaire effectif Version finale publiée de ladite feuille de route |  | GMP SP |  | X |  |  | 2500000
|  | 74 | Divulguer les informations sur le Bénéficiaire effectif dans le secteur extractif | Exigence 2.5 | Voir section y relative dans le Rapport ITIE |  | GMP AI SP | X |  |  | X | 0
Objectif prioritaire 11 : Transition énergétique : Réduire les émissions de GES à travers une meilleure gestion, collecte, et traitement des données relatives à ces émissions, en alignant les priorités nationales du MINEPDED avec les normes internationales (ITIE)
Sous objectif prioritaire 11.1 : soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre le changement climatique tout en renforçant la gouvernance de l'industrie énergétique
Améliorer la transparence sur la transition énergétique et les actions de réduction des émissions au niveau national | Création d’un cadre législatif et réglementaire pour la collecte, la gestion, et la publication des données GES. | 75 | Élaborer une note de politique du Comité ITIE sur la transition énergétique et la gestion des GES, en coordination avec les priorités MINEPDED. le Ministère de l’Énergie, le Ministère des Finances, et d'autres parties prenantes | Exigences 3.4, 6.1 et 6.4 | Une note de politique est disponible. Une base de données opérationnelle sur les émissions de GES avec des outils de visualisation. |  | GMP SP |  | X |  |  | 0
| Mise en place d'une base de données nationale sur les émissions de GES qui respecte les standards internationaux | 76 | Mettre en place une infrastructure numérique pour la collecte et le traitement des données sur les émissions de GES |  | Le Comité adopte des TdRs pour l'élaboration d'une base de données sur les émissions des GES dans le secteur extractif est mise en place Ladite base de données est publiée |  | GMP SP |  |  | X |  | 2000000
| Renforcement des capacités des administrations publiques et des acteurs privés pour collecter, analyser, et rapporter les émissions de GES. | 77 | Former les acteurs publics et privés (y compris les entreprises et les collectivités locales) sur la collecte et la gestion des données GES |  | Une feuille de route pour l'intégration des données GES dans le processus ITIE est adoptée et publiée |  | GMP GTSEC SP |  |  | X |  | 10000000
Sous objectif prioritaire 11.2 : garantir que l’exploitation des ressources en gaz naturel soutient une transition énergétique juste et efficace, et de renforcer la responsabilité des parties prenantes vis-à-vis des enjeux environnementaux et sociaux
Accroissement de la transparence sur l'exploitation des ressources gazières, en particulier le GNL, et sur les contributions de la SNH au secteur énergétique du Cameroun | Accroître la transparence des informations relatives aux activités de la SNH, spécifiquement sur l’exploitation et la commercialisation du GNL. | 78 | Publier dans les Rapports ITIE les données sur l’exploitation du GNL par la SNH, y compris les volumes produits, les revenus générés et les partenariats impliqués. | Exigences 3.4, 6.1 et 6.4 | Voir section y relatives dans les Rapports ITIE Base de données accessible des informations sur l'exploitation du GNL (quantités extraites, revenus, licences et contrats liés). Rapport annuel sur la contribution du GNL à la transition énergétique, incluant des informations sur l'impact environnemental, les politiques de réduction des émissions et la gestion durable des ressources. Plateforme numérique pour la publication des données liées à la SNH et au GNL, avec des informations compréhensibles et accessibles pour toutes les parties prenantes. |  | MINMIDT MINEE GMP SNH | X |  |  | X | 0 | 210000000
Sous-total Axe 2 : TRANSPARENCE | [11 empty] | 400000000
Imprévus Axe 02 : TRANSPARENCE | [11 empty] | 40000000
Total Axe 2 : TRANSPARENCE | [11 empty] | 440000000
AXE 3 : RESULTATS ET IMPACT [Exigences 1.5 et 7]
Objectif prioritaire 12 : Planifier les priorités nationales et les actions spécifiques pour renforcer la gouvernance des ressources extractives, assurer la transparence et promouvoir la participation des parties prenantes dans le processus ITIE
Réaliser Un Suivi Rigoureux Des Activités Nationales Liées A L'itie En Alignant Les Priorités Sur Les Besoins Et Les Attentes Des Parties Prenantes. | Arrimage de la mise en œuvre aux priorités nationales | 79 | Elaborer un questionnaire pour consulter les parties prenantes sur les priorités nationales | Exigence 1.5 | Questionnaire de consultation des parties prenantes |  | GMP GTSEC SP | X |  |  |  | 0
| Recherche l'atteinte de Résultats et impacts de la mise en œuvre à la lumière d'une planification de la mise en œuvre | 80 | Elaborer le Plan de Travail Annuel 2025 | Exigence 1.5 | Plan de Travail Annuel 2025 |  | Collèges | X |  |  |  | 0
|  | 81 | Elaborer le Plan de Travail triennal 2026-2028 | Exigence 1.5 | Plan de Travail Triennal 2026-2028 : Plan stratégique à long terme avec des objectifs clairs pour trois ans, aligné sur les priorités nationales. |  | SP |  |  |  | X | 0
|  | 82 | Elaborer le Plan de travail annuel 2026 | Exigence 1.5 | Plan de Travail Annuel 2026 : Un plan détaillant les actions et les priorités spécifiques pour l'année 2026 |  | GAH |  |  |  | X | 0
Renforcer La Transparence Dans La Gestion Des Contrats D'exploitation Des Ressources Naturelles, En S'assurant Que Toutes Les Parties Prenantes (Gouvernement, Entreprises, Société Civile, Etc.) Aient Accès A Des Informations Fiables Et Complètes Concernant Les Contrats Conclus Dans Le Secteur Extractif | Mise à jour des pratiques de divulgation des contrats | 83 | Mettre en place un Groupe de travail Ad hoc chargé de l’actualisation de la Feuille de Route sur la divulgation des contrats | Exigence 2.4 | Version actualisée et publiée de la Feuille de Route sur la divulgation des contrat |  | GMP GTSEC SP |  | X |  |  | 2500000
garantir une meilleure accessibilité et utilisation des données par les citoyens, les entreprises et les gouvernements. E | Assurer la diffusion publique des données relatives aux industries extractives, en mettant en place des mécanismes de communication et de publication efficaces. | 84 | Mettre en place un Groupe de travail Ad hoc chargé de l’actualisation de la Feuille de Route sur l’intégration ITIE |  | Version actualisée et publiée de la Feuille de Route actualisée sur l’intégration ITIE |  | GMP GTSEC SP |  | X |  |  | 2500000
Lutter contre la corruption : En facilitant la traçabilité des profits et des acteurs derrière les entreprises extractives, ce processus contribuera à réduire les risques de corruption et de fraude. |  | 85 | Mettre en place un Groupe de travail Ad hoc chargé de l’actualisation de la Feuille de Route sur le Bénéficiaire Effectif |  | Feuille de Route actualisée sur le Bénéficiaire Effectif : Un document révisé détaillant les actions concrètes pour renforcer la divulgation des bénéficiaires effectifs des entreprises extractives, avec des étapes précises pour la mise en œuvre |  | GMP GTSEC SP |  | X |  |  | 2500000
renforcer l'inclusion et l'équité de genre dans le secteur extractif, en intégrant des actions spécifiques pour la participation active des femmes et la prise en compte de leurs besoins |  | 86 | Mettre en place un Groupe de travail Ad hoc chargé de l’élaboration de la feuille de route sur le genre |  | Version actualisée et publiée de la Feuille de Route sur le Genre |  | GMP GTSEC SP |  | X |  |  | 2500000 | 10000000
Objectif prioritaire 13 : Créer un processus d'examen annuel transparent et participatif pour évaluer l'impact de l'ITIE, identifier des améliorations et garantir la participation active des parties prenantes, tout en assurant la gestion transparente des recommandations non mises en œuvre
assurer une évaluation transparente et participative de la mise en œuvre de l'ITIE, avec des actions concrètes pour renforcer la gouvernance des ressources naturelles et l'engagement des parties prenantes | Evaluations annuelles et Mesures de l'Impact | 87 | Rédiger le rapport annuel d'avancement 2024 sur l'impact et les résultats |  | Version adoptée et publiée du Rapport annuel d'avancement 2024 | [5 empty] | X | 0
|  | 88 | Réaliser des études sur l’impact de la mise en œuvre de l’ITIE au Cameroun : i. Mettre en place un Groupe de travail Ad hoc chargé de la réalisation d’une étude sur l’engagement des parties prenantes au processus ITIE au Cameroun ii. Mettre en place un groupe ad hoc pour mener une étude sur les conditions d’octrois des licences au Cameroun |  | Résolutions du GMP y relatives Rapports des GAH ayant mené les études sur les impacts de la mise en œuvre de l'ITIE Rapports d'études d'impacts adoptés et publiés |  | GMP GTSEC SP GAH |  |  | X | X | 10000000
Objectif prioritaire 14 : Améliorer la compréhension des données ITIE par tous les acteurs concernés, tout en garantissant que ces données contribuent à une gouvernance plus responsable et efficace
Renforcement de la transparence et de l’accessibilité des données ITIE, ce qui permettra d’impulser le débat public autour de la gestion des ressources pétrolières, gazières et minières | Accessibilité améliorée des rapports ITIE pour un plus large public. | 89 | Mettre en place un groupe de travail pour actualiser la stratégie de communication en vue de l’arrimer aux innovations de la Norme ITIE 2023 | Exigence 7.1 et 7.2 | Document de la stratégie nationale de communication actualisée | GMP GTSEC SP |  | X |  |  |  | 2500000
|  | 90 | Organiser une session de restitution et de formation des parties prenantes sur les enjeux de l’Exigence 7.1, les modalités de publication des données ITIE et l’importance de l’inclusion sociale. |  | TdR des sessions Support Ppt de la session Compte rendu de session | GMP GTSEC SP |  |  | X |  |  | 10000000
Renforcer La Transparence Et La Participation Citoyenne Dans Le Secteur Extractif, En Permettant Aux Différents Acteurs (Entreprises Extractives, Administration Et Organisations De La Société Civile) De Collaborer Et De Partager Des Informations Sur Les Données ITIE | Clarté et lisibilité des données, avec des informations rédigées de manière simple et compréhensible. | 91 | Mettre en place le Groupe ad hoc chargé de la Rédaction et production des synthèses des rapports thématiques des rapports ITIE (ANG, FR) dans un langage accessible et compréhensible par tous les citoyens. | Exigences 2, 3, 4, 5, 6 et 7.1 | Résumés des rapports ITIE ou résumé thématiques dans les deux langues officielles | GMP GTSEC GAH SP |  | X | X | X | X | 15000000
| Diffusion proactive des rapports et informations ITIE à travers différents canaux. | 92 | Ouvrir d’un nouveau site internet et des pages officielles Facebook et X certifiées pour diffuser les rapports ITIE, permettant une consultation facile et rapide par le public | Exigences 7.1 et 7.2 | Un nouveau site internet et des pages officielles Facebook et X certifiées pour la diffusion des données ITIE. | GMP GTSEC SP GAH Experts |  | X | X | X | X | 10000000 | 47500000
| Accroissement de la participation des citoyens et des parties prenantes dans le suivi des dépenses et recettes publiques dans le secteur des ressources pétrolières, gazières et minières | 93 | Mener une Campagnes de sensibilisation et de communication pour promouvoir l'accès et l’utilisation des données ITIE par les citoyens et les parties prenantes (Administrations, entreprises, société civile). | Exigences 7.1 et 7.2 | Rapport ou compte rendu Campagnes de sensibilisation. | GMP GTSEC SP Equipe pédagogique d'encadrement |  | X | X | X | X | 10000000
| Utiliser les journées ITIE comme une opportunité de sensibiliser davantage le public sur les enjeux et les progrès réalisés en matière de transparence dans le secteur extractif. | 94 | Produire des débats à publier en ligne ou sur les pages officielles du Comité au cours des journées ITIE | Exigences 7.1 et 7.2 | i. Vidéo ou enregistrement des débats ii. TdR du débat iii. Plan de communication : Un plan détaillant les étapes de publication des débats sur les plateformes numériques, ainsi que les stratégies de diffusion et de promotion iv. Publication en ligne : Mise à jour régulière des pages officielles du Comité ITIE avec des contenus relatifs aux débats, y compris des vidéos, des résumés et des rapports. | GMP GTSEC SP Expert Gestionnaire du site internet Etc. |  | X | X | X | X | 0
| Renforcer la légitimité des données ITIE : En facilitant l’accès et la compréhension des données, ces activités contribueront à légitimer les informations rendues publiques | 95 | Mener des activités de débat public à animées par les entreprises extractives en 2025 | Exigences 1.2 et 7.1 | Rapport des débats publics organisés par les entreprises extractives : Un document récapitulatif des points abordés, des données ITIE utilisées, des conclusions et des recommandations formulées | GMP Entreprises, SP |  | X | X | X | X | 0
|  | 96 | Mener des activités de vulgarisation des données ITIE par l’administration en 2025 | Exigences 1.1 et 7.1 | Rapport des activités de vulgarisation menées par l’administration : Un rapport détaillant les efforts de l’administration pour partager les données ITIE avec le public | GMP Administrations SP | [5 empty] | 0
|  | 97 | Mener des activités de débats publics et de vulgarisation des données ITIE par les OSCs en 2025 | Exigences 1.3 et 7.1 | Rapport des OSCs sur les débats publics, plaidoyers, revendications et la vulgarisation des données ITIE : Un rapport des discussions menées par les OSCs et l’impact de leurs activités de vulgarisation | GMP, OSC, SP | [5 empty] | 0
| Renforcer la transparence et évaluer l'effectivité de l'action de sensibilisation du public | 98 | Collecter les avis des citoyens sur l'action de l'ITIE dans leurs secteurs | Exigences 1.3 et 7.1 | Vidéo ou enregistrement des débats Obtention des informations de presse | GMP OSC |  |  |  | X | X | 2500000
Objectif prioritaire 15 : Assurer la prise en compte des recommandations ITIE dans la formulation des politiques et de favoriser l’adhésion des citoyens aux processus de gouvernance
Renforcer la Transparence, la Responsabilité et l'efficacité des Politiques Publiques relatives aux Ressources Naturelles, par le biais d'une meilleure mise en œuvre des recommandations issues de l'ITIE | Un processus d'examen régulier des recommandations de l’ITIE par le Groupe multipartite. | 99 | Évaluer les recommandations passées : Examiner les recommandations antérieures de l’ITIE et déterminer celles qui sont encore pertinentes et prioritaires. | Exigence 7.3 | Rapports d'examen sur les recommandations passées et leur mise en œuvre. | GMP |  | X | X | X | X | 0
|  | 100 | Constituer un groupe de travail impliquant les trois collèges pour discuter des priorités et des actions à prendre en réponse aux recommandations. |  | i. Plan d’action pour l’intégration des recommandations prioritaires dans les politiques publiques. ii. Mécanisme de suivi public : Une plateforme pour suivre et rendre publics les progrès réalisés concernant la mise en œuvre des recommandations. iii. Rapports annuels sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations | SPM Ministère des Finances Ministère des Mines SNH Groupe de travail | [5 empty] | 5000000
| La mise en place d’un mécanisme solide de suivi des recommandations ITIE. | 101 | Mettre en place d’un mécanisme de suivi public des mesures prises en réponse aux recommandations, incluant des rapports réguliers sur l’avancement de la mise en œuvre. | Exigence 7.3 | Note sur l'état de suivi du niveau de mise en œuvre des recommandations | GMP, SP |  | X | X | X | X | 5000000 | 22500000
Sous-total Axe 03 : RESULTATS ET IMPACT [Exigences 1.5 et 7] | [11 empty] | 80000000
Imprévus Axe 03 : RESULTATS ET IMPACT [Exigences 1.5 et 7] | [11 empty] | 8000000
Total Axe 03 | [11 empty] | 88000000
TOTAL PTA 2025 | [11 empty] | 1495450000