| REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE ------------ MINISTERE DES FINANCES ------------ COMITE ITIE ------------ Secrétariat Permanent Tél/Fax : (237) 222 22 08 67 E-mail : secretariatitiecmr@gmail.com BP : Yaoundé | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ------------ MINISTRY OF FINANCE ---------- EITI COMMITTEE ------------ |
| --- | --- |

N°_________/MINFI/MINMIDT/ITIE/GPA                                  Yaoundé,

|  | NOTE A MONSIEUR LE PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL |
| --- | --- |

Réf. :

Objet : Activités à mener par le GPA telles qu’extraites du Plan du Communication 2025

Période à considérer aout à décembre 2025

|  | Activités extraites du Plan de communication 2025 | Chronogramme | Etat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actualisation de la SNCA |  | Fait |
| 2 | Mise en place de groupe dédié à la mise en œuvre de la SNCA et son plan opérationnel : Ce groupe inclut des représentants des parties prenantes | Fin juillet | Fait |
| 3 | Lancement campagne digitale sur quatre plateformes et Production des contenus (ANG/FR) et animation desdites plateformes | Aout- septembre | En cours |
| 4 | Renforcement des relations publiques : mise en place d’un groupe ou panel de journalistes dédiés à l’utilisation des données des rapports ITIE | Fin aout -septembre | Fait |
| 5 | Emission des courriers en direction des autres parties prenantes (administrations, entreprises) en vue d’une coanimation avec le Comité ITIE d’une activité de dissémination sur le site d’un projet minier | Septembre-octobre | Pas fait |
| 6 | Atelier de présentation au public des Rapports ITIE - Disséminer les données des rapports ITIE sur les quatre plateformes du Comité ITIE - Veiller à ce que le groupe des journalistes ITIE soit conviés et publient des articles sur le rapport ITIE 2023 utilisant les données des Rapports ITIE | Septembre- Octobre | En cours |
| 7 | Conception et production des supports de communication en ligne et en supports papier (données clés, dépliant, etc.) et gadgets | À tout moment | fait |
| 8 | Organisation des cycles de conférence dans les universités et grandes écoles et signature des conventions de partenariats | Octobre-Novembre | Pas fait |
| 9 | Dissémination des Rapports ITIE : saisine du MINMIDT pour une sensibilisation dans une localité abritant un grand projet minier. | Novembre- Décembre | En cours |

POUR LE GPA