## Slide 1
PLATEFORME
OSC-ITIE
CAMEROUN
SORTIE DE SUSPENSION
PLAN PRIORISÉ
de Sortie de Suspension ITIE
Second Semestre 2026
Budget total : 30 000 000 FCFA
Version pour examen par le Comité ITIE-Cameroun
Session du 13 mai 2026
Signataire : Jean MBALLA MBALLA / CRADEC

## Slide 2
CONTEXTE & OBJECTIF GÉNÉRAL
Contexte
Le Cameroun fait face à une suspension du processus ITIE.
La présente proposition vise à concentrer les ressources disponibles sur les activités susceptibles d'améliorer la conformité aux exigences prioritaires de la Norme ITIE 2023 et de produire des preuves tangibles des progrès réalisés.
Objectif Général
Contribuer à la levée de la suspension du Cameroun en renforçant :
• L'engagement des parties prenantes
• La transparence du secteur extractif
• L'utilisation des données ITIE dans le débat public

## Slide 3
CRITÈRES DE PRIORISATION & STRUCTURE
Exigences ciblées :
1.3
1.4
1.5
2.4
2.5
7.1
7.4
+ recommandations issues de la Validation ITIE
Engagement des Parties Prenantes
12 000 000 FCFA
40% du budget
Transparence
8 000 000 FCFA
27% du budget
Impacts et Débat Public
10 000 000 FCFA
33% du budget
BUDGET TOTAL : 30 000 000 FCFA

## Slide 4
01
PILIER 1 : ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES
12 000 000
FCFA
2 000 000 FCFA
Rapport semestriel sur l'espace civique
Documentation de l'environnement de participation de la société civile au processus ITIE
500 000 FCFA
Note technique au Secrétariat international
Transmission des observations de la société civile camerounaise au Secrétariat ITIE international
5 000 000 FCFA
Deux séminaires OSC sur la Norme ITIE
Renforcement des capacités des membres de la Plateforme sur les exigences de la Norme ITIE 2023
1 200 000 FCFA
Coordination inter-OSC
Réunions de coordination entre les organisations de la société civile membres de la Plateforme
1 000 000 FCFA
Suivi du Code de conduite du GMP
Monitoring de l'application du Code de conduite au sein du Groupe Multipartite
2 300 000 FCFA
Dossier Validation OSC
Préparation du dossier documentaire de la société civile pour la prochaine Validation ITIE

## Slide 5
02
PILIER 2 : TRANSPARENCE
8 000 000
FCFA
1 000 000 FCFA
Suivi du PTA ITIE
Suivi de la mise en œuvre du Plan de Travail Annuel ITIE par les parties prenantes concernées
1 500 000 FCFA
Transparence contractuelle
Analyse et suivi de la publication des contrats et conventions du secteur extractif camerounais
1 000 000 FCFA
Propriété effective
Surveillance de la mise en œuvre des dispositions relatives à la propriété effective
3 000 000 FCFA
Base de données sectorielle
Développement et mise à jour d'une base de données sur les entreprises et flux financiers extractifs
1 500 000 FCFA
Suivi des recommandations de Validation
Monitoring de la mise en œuvre des mesures correctives issues de la Validation ITIE Cameroun

## Slide 6
03
PILIER 3 : IMPACTS ET DÉBAT PUBLIC
10 000 000
FCFA
6 000 000 FCFA
Deux forums citoyens régionaux
Organisation de forums régionaux dans deux régions pour présenter et débattre des résultats ITIE avec les communautés riveraines des zones extractives
1 500 000 FCFA
Rapport alternatif & analyse critique
Élaboration d'un rapport alternatif de la société civile sur le secteur extractif camerounais, incluant une analyse critique des rapports ITIE officiels
1 000 000 FCFA
Communication publique & médias
Campagne de communication dans les médias nationaux et locaux pour vulgariser les enjeux de la gouvernance extractive et du processus ITIE
1 500 000 FCFA
Réseaux régionaux et internationaux
Participation et contribution aux réseaux régionaux africains et internationaux de la société civile impliqués dans le suivi du secteur extractif

## Slide 7
CHRONOGRAMME & RÉSULTATS ATTENDUS
T3 2026 (Juillet – Septembre)
Activités de diagnostic
Renforcement de capacités
Plaidoyers institutionnels
Rapport semestriel sur l'espace civique
Notes techniques au Secrétariat ITIE
T4 2026 (Octobre – Décembre)
Forums citoyens régionaux
Rapports de suivi ITIE
Dossier de validation OSC
Communication publique & médias
Réseaux régionaux et internationaux
RÉSULTATS ATTENDUS
Meilleure documentation de l'espace civique
Participation renforcée des OSC
Progrès sur la transparence contractuelle
Débat public enrichi sur le secteur extractif
Preuves documentées pour la prochaine évaluation ITIE

## Slide 8
BUDGET CONSOLIDÉ
Pilier 1 – Engagement
12 000 000 FCFA
40%
Pilier 2 – Transparence
8 000 000 FCFA
27%
Pilier 3 – Débat Public
10 000 000 FCFA
33%
TOTAL : 30 000 000 FCFA
RECOMMANDATION
AU COMITÉ
Approuver le financement prioritaire de ces activités afin d'accélérer la mise en œuvre des mesures correctives et soutenir la sortie de suspension du Cameroun.
Engagements de la Plateforme :
Mise en œuvre rigoureuse du Plan de Travail 2026
Contribution active aux objectifs du Groupe Multipartite
Production de livrables de qualité pour chaque activité
Reporting régulier au Comité ITIE sur l'avancement
Respect des principes de transparence & redevabilité

## Slide 9
MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION