## Slide 1
COMITÉ ITIE
RAPPORT ANNUEL
D’AVANCEMENT 2025
Présentation synthétique à l’attention
des membres du Comité ITIE
Contexte 2025, priorités du PTA 2025, efforts des entreprises et de la société civile, résultats, impacts, faiblesses et recommandations.
15 sessions
du Comité ITIE en 2025
66,3 %
d’activités engagées
(faites ou en cours)
2 rapports
ITIE 2022 et 2023 publiés en 2025
Message clé
2025 a été une année de renforcement du processus ITIE au Cameroun. Le défi du Comité ITIE est désormais de transformer les avancées en impact démontrable.
Source : Rapport annuel d’avancement 2025

## Slide 2
RAA 2025
02
Source : Rapport annuel d’avancement 2025
1. Contexte de l’année 2025
Une année de réactivation, sous contrainte institutionnelle et politique.
Contexte de mise en œuvre
• Le RAA 2025 s’inscrit dans la mise en œuvre de la Norme ITIE 2023 et des mesures correctives issues de la dernière validation. • Le Plan de Travail 2025 a été adopté en avril après un processus de consultation inclusif impliquant les parties prenantes. • L’année a été marquée par l’élection présidentielle et des violences post-électorales, dans un climat institutionnel exigeant. • Après la suspension du pays en février 2024, la mission du Secrétariat international en mai 2025 a relancé la préparation de l’évaluation ciblée.
Ce qui a changé en 2025
• Création de l’Unité Technique Opérationnelle provisoire et remise des contrats au personnel. • 15 sessions du Comité ITIE et mise en place de trois groupes de travail : GTSEC, GPA et groupe de relecture des rapports ITIE. • Publication du rapport ITIE 2022 en mars, puis du rapport ITIE 2023 en décembre, rétablissant la ponctualité du reporting. • Montée en charge de la communication et du dialogue multipartite autour des données extractives.
Lecture de fond : 2025 a été une année de repositionnement stratégique avant l’évaluation ciblée.

## Slide 3
RAA 2025
03
Source : Rapport annuel d’avancement 2025
2. Priorités du Plan de Travail 2025
Le PTA 2025 a été conçu pour préparer l’évaluation ciblée du Cameroun à l’ITIE.
Objectif général : préparer l’évaluation ciblée du Cameroun à l’ITIE en assurant une gestion transparente, durable et inclusive du secteur extractif, conformément à la Norme ITIE 2023.
AXE 1 — Engagement des parties prenantes & débat public
• Renforcer l’implication de l’État, des entreprises et de la société civile. • Garantir une supervision multipartite inclusive, transparente et équilibrée. • Améliorer la compréhension des données ITIE et préparer l’évaluation ciblée sur l’engagement des parties prenantes.
AXE 2 — Transparence & accès à l’information
• Produire des rapports ITIE conformes et avancer vers l’intégration des données. • Appuyer les réformes sur le cadre juridique, fiscal, financier et environnemental. • Traiter des priorités sensibles : corruption, bénéficiaire effectif, transition énergétique et EMAPE.
AXE 3 — Résultats & impact
• Identifier les priorités nationales et planifier des réponses cohérentes. • Mettre en place un examen annuel transparent et participatif des progrès. • Documenter l’impact de l’ITIE et les recommandations non mises en œuvre.
46 activités sur l’Axe 1
Transparence au cœur de l’Axe 2
Impact encore fragile sur l’Axe 3

## Slide 4
RAA 2025
04
Source : Rapport annuel d’avancement 2025
3. Efforts documentés des entreprises et de la société civile
Le rapport montre que les résultats 2025 n’ont pas été portés par le GMP et son Secrétariat Permanent.
Entreprises extractives / Collège des entreprises
• Actualisation du protocole de coordination du collège des entreprises des hydrocarbures et publication en ligne. • Mise en place d’un forum WhatsApp des entreprises du secteur des hydrocarbures et d’un système de suivi de la participation. • COTCO a ouvert sur son site un espace ITIE publiant des informations issues des rapports. • COTCO et ADDAX ont participé au GPA, dédié à la mise en œuvre de la stratégie nationale de communication. • Plusieurs entreprises membres du Comité ont rappelé l’existence de politiques internes de lutte contre la corruption.
Société civile / Collège OSC
• Désignation par les pairs des représentants de la société civile, consolidant l’indépendance du collège. • 33 chroniques radio ITIE diffusées ; 91 panélistes sensibilisés, dont 34 % de femmes. • Assemblée générale de la plateforme OSC : 21 organisations présentes sur 31 et adoption d’une feuille de route. • Participation à des formations et réseaux sous-régionaux sur la gouvernance extractive, le genre et la transition énergétique. • Actions de sensibilisation et de plaidoyer, dont une session touchant environ 5 000 personnes en août 2025.
Enjeu pour le Comité : mieux convertir ces efforts de mobilisation en résultats mesurables, tracés et financés dans le PTA suivant.

## Slide 5
RAA 2025
05
Source : Rapport annuel d’avancement 2025
4. Taux d’exécution du PTA 2025
Lecture simple : 66,3 % des activités ont été engagées (faites ou en cours).
66,3 %
taux global
d’activités engagées
Lecture
La dynamique est réelle, mais elle reste inégale selon les axes. L’Axe 1 tire la performance ; l’Axe 3 reste en retrait.
Axe 1
54,55
%
Fait
20,45
%
En cours
25,00
%
Pas fait
Axe 2
36,36
%
Fait
24,24
%
En cours
39,39
%
Pas fait
Axe 3
25,00
%
Fait
25,00
%
En cours
50,00
%
Pas fait
Ce que disent les chiffres
• L’Axe 1 présente la meilleure dynamique d’exécution, avec plus de la moitié des actions déjà réalisées. • L’Axe 2 progresse, mais le volume d’actions non faites reste élevé. • L’Axe 3 est le plus faible : une action sur deux n’a pas encore démarré.

## Slide 6
RAA 2025
06
Source : Rapport annuel d’avancement 2025
5. Taux de progrès et niveau d’atteinte des objectifs
La vraie question n’est pas seulement “faire”, mais “à quel niveau de progrès?”
Répartition globale des niveaux d’avancement
34,57%
13,58%
38,27%
12,35%
Aucun progrès
34,57 %
Faible
1,23 %
Limité
13,58 %
Bon
38,27 %
Très bon
12,35 %
Lecture stratégique
• 50,62 % des actions atteignent déjà un niveau “bon” ou “très bon”. • 34,57 % sont encore sans progrès : c’est le principal stock de retard à résorber. • Le niveau d’atteinte des objectifs est jugé relativement positif, mais non homogène selon les axes. • Le rapport signale clairement que l’Axe 3 - résultats et impact -nécessite un renforcement spécifique.
Message à retenir
Le Comité peut défendre des progrès réels en 2025, mais pas encore une maîtrise complète. La performance du processus dépendra désormais de la capacité à transformer le portefeuille “sans progrès” en résultats vérifiables en 2026.

## Slide 7
RAA 2025
07
Source : Rapport annuel d’avancement 2025
6. Principaux résultats obtenus en 2025
Les résultats sont à la fois techniques, institutionnels et politiques.
Publication ITIE
Publication des rapports ITIE 2022 et 2023 au cours de la même année.
Ponctualité retrouvée
Retour à la ponctualité grâce à la publication du rapport 2023 en décembre 2025.
Communication renforcée
Stratégie nationale de communication actualisée et GPA opérationnel.
Accessibilité accrue
Ouverture de cinq plateformes numériques et notes d’analyse thématiques plus lisibles.
Intégration des données
Étude ENERTEAM présentée publiquement sur l’intégration des données ITIE dans les systèmes publics.
Orientation stratégique
Adoption de notes de politique sur corruption, transition énergétique, genre et EMAPE.
Résultat de fond : le Comité a regagné du terrain sur la visibilité du processus ITIE, même si plusieurs chantiers restent incomplets.

## Slide 8
RAA 2025
08
Source : Rapport annuel d’avancement 2025
7. Impact observé en 2025
Le rapport documente surtout des impacts de gouvernance, de transparence et d’orientation des réformes.
Gouvernance du processus
• Meilleure compréhension de la réorganisation du Comité et alignement progressif avec la Norme ITIE. • Indépendance du collège de la société civile consolidée par le décret et la désignation par les pairs. • Supervision multipartite plus structurée autour du Comité, du GTSEC, du GPA et du Secrétariat Permanent.
Transparence et données
• Création d’un Registre central des bénéficiaires effectifs à la DGI, même si l’accès public reste à renforcer. • Centralisation des revenus extractifs dans le Compte unique du Trésor, améliorant la traçabilité des flux. • Débat public renforcé autour de la filière aurifère, de sa traçabilité et des écarts observés.
Réformes et cadre minier
• Décisions du MINFI du 7 avril 2025 sur les prélèvements miniers et recettes en nature. • Poursuite des textes d’application du Code minier 2023 et cadre de négociation des conventions minières. • L’ITIE contribue davantage à la structuration du cadre juridique et institutionnel du secteur.
Attention : l’impact documenté est surtout institutionnel et préparatoire ; l’impact social direct reste encore peu mesuré.

## Slide 9
RAA 2025
09
Source : Rapport annuel d’avancement 2025
8. Faiblesses de la mise en œuvre
Le rapport est clair : 2025 montre des avancées, mais aussi des vulnérabilités structurelles persistantes.
Faiblesses structurelles
• Retard dans la mise en place complète d’un Secrétariat Permanent fonctionnel et recrutement complémentaire non achevé. • Rôles des points focaux insuffisamment clarifiés dans la pratique quotidienne. • Institutionnalisation de l’ITIE non finalisée : autonomie financière et personnalité juridique encore à consolider.
Faiblesses opérationnelles
• Arriérés non totalement apurés au moment de l’évaluation. • Renforcement des capacités encore insuffisamment arrimé aux besoins réels. • Étude d’impact souhaitée par la société civile, mais non financée.
Faiblesses de conformité
• Écarts persistants sur la divulgation des contrats pétroliers et l’accès au bénéficiaire effectif. • Protection de l’espace civique et des dénonciateurs non aboutie en 2025. • Conformité du poste de Secrétaire Permanent aux lois nationales toujours posée comme exigence.
En termes de gouvernance, 2025 a été une année de reprise. En termes de robustesse institutionnelle, le chantier reste ouvert.

## Slide 10
RAA 2025 • Décisions attendues
10
Source : Rapport annuel d’avancement 2025
9. Recommandations au Comité ITIE
Passer d’une logique de rattrapage à une logique de pilotage serré en 2026.
1. Finaliser la mise en place du Sécretariat Permanent
Boucler le Secrétariat Permanent : organigramme, fiches de poste, recrutements, statut, règlement intérieur et cahiers de charge des points focaux.
2. Piloter le PTA 2026 au trimestre
Adopter un tableau de bord par axe avec responsables, échéances, preuves de réalisation et arbitrages en Comité.
3. Concentrer l’effort sur les écarts critiques
Prioriser les efforts sur les contrats pétroliers, le bénéficiaire effectif accessible au public, l’étude d’impact et la conformité sur l’espace civique.
4. Mieux outiller les collèges
Demander aux entreprises et aux OSC un mini-plan d’action annuel, adossé à des résultats, des canaux de dissémination et un budget minimal.
5. Consolider l’institutionnalisation
Accélérer la trajectoire vers l’autonomie financière et la personnalité juridique du Groupe multipartite.
Conclusion de direction : 2026 doit être l’année de la consolidation — moins de dispersion, plus de preuves, plus de résultats démontrables.

## Slide 11
RAA 2025 • Décisions attendues
10
Source : Rapport annuel d’avancement 2025
.
DECISION ATTENDUE: adopter le present Rapport Annuel d’Avancement 2025 sous reserve de prescrire la production du rapport d’execution financière 2025
3. Concentrer l’effort sur les écarts critiques
Prioriser les efforts sur les contrats pétroliers, le bénéficiaire effectif accessible au public, l’étude d’impact et la conformité sur l’espace civique.
.
.

## Slide 12
RAA 2025 • Décisions attendues
10
Source : Rapport annuel d’avancement 2025
.
JE VOUS REMERCIE DE VOTRE AIMABLE ATTENTION
.
.